**Проект**

**Тольяттинский клуб всеобщего развития “Архивариус”**

|  |  |
| --- | --- |
| Автор проекта | Калашников Владислав |
| Место учебы/работы (полностью) | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |
| Номинация конкурса | образовательные проекты |

**СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название проекта** | | **Тольяттинский клуб всеобщего развития “Архивариус”** | |
| **Аннотация проекта** | | Проект направлен на формирование у детей и подростков понимая того, что в наше время необходимо учиться и получать образования, читать книги и заниматься саморазвитием. В рамках данного проекта молодежь обретет площадку для обучения различным навыкам.  Для участников клуба будут проведены интерактивы, лекции и семинары с целью привить подрастающему поколению любовь и усидчивость к книгам и образованию, посредством изучения художественной и научно-популярной литературы. | |
| **Сроки реализации проекта** | | 8 месяцев | |
| **География проекта** | | Самарская область | |
| **Целевая аудитория** | | Молодежь от 14 до 30 лет | |
| **Решаемая проблема** | | **1. Отсутствие тяги к саморазвитию.**Конечно же, это касается далеко не всей молодежи. К счастью, значительная доля молодых людей вкладывает немалые ресурсы в самообучение. Однако часть молодежи, не уделяющая времени разностороннему развитию, по-прежнему значительно больше, по данным статистки Росстата молодежь в 50% случаях – проводит свое свободное время в социальных сетях.  **2. Нежелание самостоятельно мыслить, легко поддаваясь чужим манипуляциям.**Данный пункт в некоторой степени следует из пункта о саморазвитии. К сожалению, лично я достаточно часто вижу ситуации, когда всего лишь парой неоднозначных аргументов человека удается убедить в чем-либо. | |
| **Значимость проекта** | | Данный проект очень важен, ведь сейчас наблюдается тенденция невежества молодежи. С ранних лет детей учат, дети получают образование, но для чего они это делают, родители это зачастую не объясняют. Данный проект будет направлен именно на это. Объяснить детям и подросткам для чего они учатся и привить к учению и книгам любовь с раннего возраста. | |
| **Цель проекта** | | Объяснить подрастающему поколению для чего они обучаются в школах, привить любовь к чтению, познанию мира и саморазвитию при помощи лекторов, пособий и урокам, в игровой форме обучения | |
| **Задачи** | | Создание программ развития  Привлечению молодежи к участию в клубе  Привлечению спикеров для проведения лекций и мастер-классов  Обеспечение работы клуба | |
| **Результаты и способ их измерения** | | Развить у детей интерес к саморазвитию и образованию по средству лекторов, учебных пособий и лекций.  Ежегодно проводить аттестацию и срез всех данных знаний детям, для оценивания результата работы клуба. | |
| **Методы реализации проекта** | | Создание программы работы клуба  Создание устава данного клуба  Разработка логотипа  Создание группы в социальных сетях  Поиск помещения для проведения собраний общеразвивающего клуба  Поиск спикеров для проведения лекций  Оповещение о начале работы клуба  Проведений регулярных собраний клуба | |
| **Возможность коммерциализации проекта** | | Продвижение проекта в массы людей через интернет и социальные сети. | |
| **Привлечение общественности и профессионального сообщества к реализации проекта** | | Клуб всеобщего развития станет площадкой для обучения молодежи в Самарской области.  Планируется участие в городских, региональных и окружных конкурсах по обучению молодежи. | |
| **Информация о команде проекта** | | Калашников Владислав Павлович – основатель идеи. Студент Тольяттинского государственного университета, учащийся второго курса специальности: менеджмент и предпринимательство. Есть опыт работы в сфере коммуникации и продажи. | |
| **Личный вклад каждого члена команды в разработку проекта** | | Калашников Владислав Павлович – основатель идеи. Студент Тольяттинского государственного университета, учащийся второго курса специальности: менеджмент и предпринимательство. Есть опыт работы в сфере коммуникации и продажи. | |
| **Информационное сопровождение проекта** | | СМИ г.о. Тольятти  СМИ Тольяттинского государсвенного университета | |
| **Устойчивость проекта (дальнейшее развитие проекта)** | | После завершения грантового финансирования будет продолжена деятельность проекта в том же направлении. | |
| **Апробация работы** | | На мой взгляд, данный проект направлен прежде всего на помощь и работу с молодежью. Саморазвитие означает самостоятельное развитие себя на физическом, эмоциональном, интеллектуальном и духовном уровнях. Это постоянная работа над собой, открытие новых горизонтов в самопознании, благодаря чему раскрывается индивидуальность человека. Благодаря саморазвитию человек становится Личностью с большой буквы, независимой от мнения толпы и идущей своим путём. | |
| **План реализации проекта** | | | |
| Наименование и описание мероприятия (этапа) проекта | Сроки начала и окончания | | Ожидаемые итоги |
| Обустройство и если необходимо ремонт помещения | 30.04.2020-30.07.2020 | | Полное обустройство помещения |
| Закупка необходимого оборудования в арендованное помещение | 30.07.2020-10.08.2020 | | Закупить необходимое оборудование в арендованное помещение |
| Поиск и трудоустройство персонала в данный проект | 30.07.2020-10.08.2020 | | Полная готовность соискателей приступить к непосредственной работе в проекте |
| Продвижение проекта и реклама проекта в соц. Сетях | 01.08.2020-31.12.2020 | | Узнаваемость проекта у потребителя |
| Проведение уроков и встреч в клубе | 1.09.2020-31.12.2020 | | Выпуск более 30 участников клуба |

**СМЕТА**

**РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статьи расходов | Единица - (чел., мес., шт. и т.п.) | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость |  |
| 1 | Книги и пособия |  | 30 | 500 | 15000 |  |
| 2 | Мебель (столы и стулья) |  | 15 | 2500 | 37500 | Софинансирование, в рамках Проектной деятельности ТГУ |
| 3 | Компьютер |  | 2 | 25000 | 50000 | Софинансирование, в рамках Проектной деятельности ТГУ |
| 4 | Принтер |  | 1 | 13000 | 13000 | Софинансирование, в рамках Проектной деятельности ТГУ |
| 5 | Проектор |  | 1 | 3500 | 3500 | Софинансирование, в рамках Проектной деятельности ТГУ |
| 6 | Продвижение в соц.сетях |  |  | 10000 | 10000 | Софинансирование, в рамках Проектной деятельности ТГУ |
| 7 | Канцелярские товары |  | 40 | 50 | 2000 |  |
| 9 | Электроэнергия и коммунальные расходы |  |  | 20000 | 20000 | Софинансирование, в рамках Проектной деятельности ТГУ |
| 10 | Зарплата работникам |  | 3 | 15000  25000  20000 | 60000 | Софинансирование, в рамках Проектной деятельности ТГУ |
|  | Итого: | | | | 17 000 | Софинансирование: 194 000 рублей |