**Проект «Наша набережная»**

|  |  |
| --- | --- |
| Автор | Горшенина Алина |
| Место учебы/работы (полностью) | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |
| Номинация конкурса | Урбанистические проекты |

**СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ УЧАСТНИКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название проекта | | Наша набережная | |
| Аннотация проекта | | Многоступенчатое( постепенное) благоустройство набережной комсомольского района г. Тольятти | |
| Сроки реализации проекта | | Дата старта- 01.04.2020 Дата окончания- 01.07.2021 | |
| География проекта | | Деятельность проекта будет осуществляться в г.Тольятти на набережной Комсомольского района | |
| Целевая аудитория | | Семейные пары с детьми, подростки (13-17 лет) | |
| Решаемая проблема | | Улучшение благоустройства набережной за счет увеличения арт-объектов, озеленения, мест отдыха. Быстрая утомляемость пешеходов, неэстетичный вид набережной. | |
| Значимость проекта | | Благоустройство набережной обеспечит комфортную зону отдыха и досуг не только для детей, но и для взрослых. | |
| Цель проекта | | Создать комфортное и эстетичное место отдыха для жителей города | |
| Задачи | | 1. Создание макета действующей набережной комсомольского района 2. Поиск архитекторов и дизайнеров(ландшафта) 3. Разработка арт-объектов, с которыми можно взаимодействовать(уличная библиотека, пианино, стена для рисования), прочих   объектов по благоустройству(деревянные лавочки-лежаки, многоярусные лавочки, высокие качели для взрослых, гамаки, урны, навесы-беседки), ландшафта( газоны, высадка деревьев(в предпочтении кленовые породы в связи с морозостойкостью и эстетичным видом деревьев, клумбы, выкладка из камня или плитки)   1. Создание прототипа 2. Согласование проекта с администрацией города 3. Реализация проекта | |
| Результаты и способ их измерения | | В качестве результата выступает полностью реализованный проект по созданному прототипу, открытие новой благоустроенной набережной. По всему протяжению набережной проектом предусмотрены места для кратковременного отдыха, с использованием малых архитектурных форм: скамей, урн. Такие зоны кратковременного отдыха будут способствовать снижению утомляемости пешеходов, возможности ощутить эстетическое состояние территории, развитию положительных эмоций у жителей. | |
| Методы реализации проекта | | 1. Проведение маркетингового исследования – анонимный опрос фокус-группы 2. Поиск архитекторов и ландшафтных дизайнеров, способных помочь грамотно реализовать проект 3. Разработка ландшафта, объектов благоустройства, арт - объектов 4. Создание прототипа(модели набережной) 5. Согласование проекта с администрацией города | |
| Возможность коммерциализации проекта | | Платные стоянки | |
| Привлечение общественности и профессионального сообщества к реализации проекта | | Так как проект носит урбанистический характер, к реализации и разработке планируется привлечь ландшафтных дизайнеров и архитекторов нашего города, а также строителей | |
| Информация о команде проекта | | Горшенина Алина – руководитель проекта, участник STARTUPEXPOWINTER 2019  Тупоносова Вероника- команда проекта | |
| Информационное сопровождение проекта | | Размещение информации на официальном сайте администрации, местные СМИ, различные соц.сети, в которых будет публиковаться вся актуальная информация о проекте) | |
| Устойчивость проекта (дальнейшее развитие проекта) | | Проект является многоступенчатым, т.е. благоустройство будет проходить постепенно, будут добавляться новые объекты | |
| Апробация работы | |  | |
| План реализации проекта | | | |
| Наименование и описание мероприятия (этапа) проекта | Сроки начала и окончания | | Ожидаемые итоги |
| 1. Маркетинговые исследования | 01.04.2020 – 20.04.2020 | | Информация о востребованности в благоустройстве и о том, что хотят видеть жители |
| 1. Поиск участников проекта | 20.04.2020 – 14.05.2020 | | Квалифицированные специалисты и волонтеры, готовые помочь с развитием проекта |
| 1. Разработка ландшафта набережной, арт- объектов | 14.05.2020- 1.07.2020 | | Полностью разработанные дизайны и ландшафт |
| 1. Создание прототипа | 1.07.2020- 1.08.2020 | | Полностью разработанный прототип с учетом географических особенностей местности |
| 1. Согласование проекта с администрацией города | 1.08.2020-1.10.2020 | | Одобрение проекта администрацией, согласование сроков реализации |
| 1. Реализация проекта | 1.10.2020 – 1.07.2021 | | Открытие новой благоустроенной набережной |

**СМЕТА**

**РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статьи расходов | Единица – (чел., мес., шт. и т.п.) | Кол-во | Цена  (руб.) | Стоимость |
| 1 | Уличная скамья - шезлонг | шт | 15 | 26000 | 390000 |
| 2 | Урна(тройная) | шт | 6 | 14950 | 89700 |
| 3 | Комплекс уличных гамаков | шт | 2 | 198000 | 396000 |
| 4 | Игровой комплекс для детей | шт | 1 | 128850 | 128850 |
| 5 | Навес с качелями | шт | 1 | 705600 | 705600 |
| 6 | Навес «Лиана» | шт | 5 | 75000 | 375000 |
| 7 | Урна деревянная | шт | 10 | 6950 | 69500 |
| 8 | Велопарковка | шт | 4 | 5000 | 20000 |
| 9 | Посадка аллейных деревьев | шт | 30 | 7000 | 210000 |
| 10 | Светодиодный занавес | шт | 6 | 14997 | 89982 |
| 11 | Светодиодная гирлянда(20м) | шт | 15 | 2590 | 38850 |
| 12 | Камеры видеонаблюдения | шт | 60 | 5000 | 300000 |
| 13 | Кабель видеонаблюдения | М | 1000 | 72 | 72000 |
| Итоги | 2885482 (руб.) | | | | |